Organisation table ronde climat et agrivoltaïsme
1. Origine de cette organisation
Lors de notre assemblée générale en 2025 la résolution sur l’orientation générale de la coopérative mentionnait la possibilité de participer à des opérations d’agrivoltaïsmeau financement de projets agrivoltaïques. Cela à suscité un débat animé parmi les sociétaires. A l’issu de ce débat, nous avons convenu d’organiser une information/débat sur le sujet avant l’AG suivante. Conformément à la volonté d’ICEA d’informer et sensibiliser à la transition énergétique, le conseil coopératif a décidé d’ouvrir l’événement à un plus large public que les seuls sociétaires. 	Comment by Lilian TRONCHE: Est-ce bien ça ? Ou l’idée a été de participer à porter des projets en intervenant sur le développement ? 
2. Cadre général de l’événement
· Intitulé / angle de la conférence
· Changement climatique et impact sur les filières agricoles,
· Agrivoltaïsme : définition, cadre réglementaire, 
· Aménagement du territoire, planification territoriale, partage de la valeur, 
· Chartes des Ch Agri, le cas de celle du 31 (sujet du partage de la valeur sera abordé avec une approche dans la défense de l’intérêt agricole)
· Agrivoltaïsme : enjeux agronomiques, climatiques et territoriaux, partage de la valeur, intégration paysagère, impacts écologiques
· Aménagement du territoire : enjeux écologiques et paysagers, aborder la méthode d’évaluation ADEME (à paraitre)
· REX filières d’élevage (inviter l’IDELE ? ou Solagro ? ou exploitant avec une expérience ?) et arboricoles
· Présenter au travers d’un positionnement scientifique

· Date : 10 juin 2026 en soirée (début vers 20h)
· Format
· Introduction (ICEA : citations et remerciement des partenaires, élus)
· Table ronde (présentation avec supports)
· Questions de l’animateur aux intervenants
· Temps de questions-réponses avec le public
· Temps convivial de clôture
· Publics cibles
· Coopératives citoyennes (sociétaires ICEA + autres coop. occitanes) 
· Elus et équipes des collectivités territoriales / EPCI / syndicats d’énergie
· Institutions (AREC, ADEME)
· Services préfectoraux (DDT – DREAL – bureau de l’environnement)
· Agriculteurs
· Etudiants écoles d’agro INP Auzeville + Purpan et enseignants chercheurs + INRAE 

3. Intervenants et coordination
Intervenants 
· Une personne ICEA / AREC pour introduire l’événement ? 
· Un animateur
· Serge ZAKA
· Point programmé le 23 janvier au matin
· Christian DUPRAZ
· Intervention sous condition de défraiement uniquement 
· Bertrand LOUP
· ? Chercheur en développement territorial (aménagement du territoire, planification territoriale, partage de la valeur, enjeux écologiques et paysagers, aborder la méthode ADEME à paraitre) ? 
·  ? Représentante IDELE ou Solagro ou enseignant chercheur en agronomie ? 	Comment by Lilian TRONCHE: Marianne D'Azemar – experte des sujets pastoralisme, fourrages, sols, biodiversité et agrivoltaïsme	Comment by Lilian TRONCHE: A relancer au travers de Nadja
Voir avec Jean-Pierre te Jean Paul si besoin des coordonnées du contact rencontré l’été 2025	Comment by Lilian TRONCHE: Bertrand POURRUT Maitre de conférence à l’INP d’Auzeville-Tolosane ; a participé au salon Agrivoltaics début juillet 2025 en Allemagne ou thésarde qui travaille avec lui ? 
☐ AREC et Lilian : Poursuivre les sollicitations en cours

Points à traiter
· Ordre de passage / traitement des sujets par chacun des intervenants
· Forme à définir : ex : sous forme de questions de l’animateur ciblé vers un intervenant – réponse de l’intervenant.
· Durée des interventions	Comment by Jean-Paul: <15 mn
· < 15 min par intervenant pour la partie table ronde 
· Format des échanges entre intervenants	Comment by Jean-Paul: Laisser réagir si nécessaires
· Faciliter les interactions entre intervenants
· Besoins spécifiques (supports, contraintes horaires, logistique)
A définir 
4.  Budget prévisionnel 
Postes de dépenses identifiés
· Intervenants
· Serge ZAKA : Conditions financières intervention : 800 € HT (déplacement + hôtel inclus)
· Christian DUPRAZ : Intervention sous condition de défraiement uniquement (déplacement / hébergement) (train entre Montpelier et Toulouse <100 €)
· Bertrand LOUP : Indemnités kilométriques
· Location de salle (selon site retenu)
· Technique
· Compléments éventuels (vidéoprojecteur, écran adapté, régie si besoin) à définir en fonction du choix de la salle
· Collation / moment convivial
· Pot de clôture : 500 € HT + vin de cubis mis en carafe + cidre + jus de fruits 
Cas pour 100 personnes pour pot inauguration centrale PV ICEA à Montbrun. 
Idem pour l’AG du club de randonnée de Bernard (150-200 personnes) : boisson + plats de charcuterie à Intermarché + carottes + houmous et autres 
Jean-Paul suggère de viser le zéro déchets 😉
· Communication
· Préparation affiche / visuels
☐ Jean-Paul : contacter Caroline pour lancer la préparation des éléments de communication  FAIT
☐ @L’équipe AREC, avez-vous en interne des compétences sur le sujet (réalisation graphique ?)
· Impressions 
A envisager via Printo’clock (en ligne) qui est une société toulousaine
· Diffusion (mailing, réseaux partenaires)
ICEA + Rayon Vert : sociétaires + 1000 contacts
AREC : collectivités
Ecl’R : réseau de coopératives

Les open agenda du SICOVAL et communes du territoire
Site sortir à Toulouse ? 
Réseaux sociaux (ICEA, AREC, Ecl’R)
Site de la région Occitanie sur la page « énergies renouvelables citoyennes » ?
Solliciter La Dépêche avec correspondant local pour visibilité régionale
Passer dans les publications bi-mensuelles des communes
· Inscription obligatoire avec formulaire ? (cas Serge ZAKA sous protection policière)
· Besoin de service de sécurité ?

Objectif : budget à partager avec l’AREC / SICOVAL / Ecl’R

5. Salles
Salles en discussion
· Diagora – Labège – 300 ou 150 pl
☐ Jean-Paul : Attendre la réponse de M. CHERUBIN Président de la SPL ENOVA
☐ Jean-Pierre : Solliciter M. CHERUBIN lors de la soirée de vœux du SICOVAL
La salle ne sera probablement pas mise à disposition gratuitement. 
· Salle DUCERT – Labège (à voir selon le jour car beaucoup d’associations)
☐ Bernard : Solliciter la commune pour connaitre la disponibilité de la salle le mercredi 10 juin au soir
NON DISPONIBLE
· Salle Jacques BREL – Castanet – 300 pl
☒ Jean-Pierre : Solliciter la commune pour savoir si la salle serait mise à disposition gratuitement et si non, à quel prix ? 
☒ Jean-Pierre : Réserver la salle suite Conseil Coopératif d’ICEA
· 7 sur 7 à Auzielle	Comment by Lilian TRONCHE: Salles non considérées à ce stade car volonté d’essayer de rester sur le territoire du SICOVAL
· Altigone
· Cinéma – Venerque
· Amphithéâtre – Campus université de Rangueil
Critères à analyser
· Capacité d’accueil
· Accessibilité (transport, parking)
· Image / prestige / cadre
· Equipements techniques inclus
· Coût de location
· Disponibilités au 10 juin 2026
/ ! \ : Se décider au plus vite

6. Matériel technique
Equipements ICEA disponibles
· Sono
· 2 enceintes (séparées ou couplées)
· 2 micros avec canaux différents
☐ Vérifier si micros RF ? Vérifier l’état des piles
· Pieds + câbles
· Image
· 1 vidéoprojecteur
· 1 écran (qualité moyenne, accroche à anticiper)
Points de vigilance
· Taille et qualité de l’écran selon la salle
· Besoin éventuel de micros supplémentaires (questions du public)
· Eclairage / acoustique de la salle
· Compatibilité des salles avec matériel existant
/ ! \ : voir si complément de matériel nécessaire ou non en fonction de la salle choisie

7. Partenaires et financements
Structures à mobiliser
· AREC
· RDV visio prévu le 14/01
· Soutien financier ? 
· Soutien logistique ? 
· Relais de communication ?
· SICOVAL
· Appui territorial
· Soutien dans la mise à disposition de salle (Diagora géré par SPL)
· Soutien financier sollicité
· Ecl’R
· Soutien financier ? 
· Relais de communication
/ !  \Points à clarifier avec eux
· Montant du soutien
· Forme du partenariat (logo, prise de parole, animation)
· Règles de communication (co-branding ?)

8. Animation et déroulé de la soirée
Attentes du Conseil Coopératif d’ICEA : 
« Pour introduire les institutionnels, il faut quelqu’un d’ICEA qui donne la parole à l’animateur. » 
« Il faut quelqu’un qui a de l’expérience et du vécu terrain. Cela va rassurer et rendre accessible. »
« Il faut quelqu’un qui sache de quoi il parle. »
« Il faut construire cette soirée en réponse à la question faite lors de l’assemblée générale »
· Accueil du public
· Introduction institutionnelle
· Intervention experts intervenants (15 min chacun ?)
Prévoir des supports diffusables sur vidéoprojecteur
☐ Animateurs : Préparer les interventions/questions avec les intervenants.
· Questions de l’animateur aux intervenants (30 min ?) 
Poser des questions sur ce qu’ils n’auront pas exprimé. Réfléchir ensemble côté ICEA sur 3-4 points que nous souhaitons voir aborder, notamment sujets remontés de l’AG d’ICEA
· Questions du public (30 min ?)
· Conclusion
· Temps convivial (collation) + prévoir stands ICEA, AREC, ECL’R, Ch Agri ?

/ ! \ Identifier qui anime / modère : 
☐ Voir pour une animation conjointe Jean-Baptiste – Lilian ?  

9. Communication et mobilisation du public
· Cibles prioritaires
· Canaux de diffusion
· Réseaux des partenaires (AREC)
· Chambres d’agriculture
· Collectivités
· Réseaux Enr (Ecl’R)
· Calendrier de communication
· Inscriptions (libres / inscription obligatoire)
« L’inscription permet de connaitre les profils des présents afin d’adapter les questions. »
Question de sécurité vis-à-vis de Serge ZAKA (sous sécurité policière)

10. Planning et prochaines échéances
· Visio AREC : mercredi 14 janvier
· Echange Lilian avec Serge ZAKA : 23 janvier au matin
· Choix de la salle : … ?
· Validation budget : … ? 
· Visio AREC : 13 février à 10h30
· Confirmation intervenants : 
· Serge ZAKA : OK, 
· Christian DUPRAZ : OK, 
· Bertrand LOUP : ? 
· Autres intervenants : ☐ à faire
· Lancement communication : … ? 

