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	Désignation du projet : Ecole Aimé Césaire Auzeville 

	Date
	Objet
	Rédacteur

	Descriptif du projet :

	
	· Ecole Aimé Césaire (2010), Auzeville,
· environ 400m² répartis en 2 toits (versants sud), Sud-Sud-Ouest, 
· 96KWc (au total) avec PVs de 375Wc, 
· projet étudié à la demande d’un élu d’Auzeville, convention avec mairie d’Auzeville. 
	

	Technique :

	
	· 32x4 panneaux par toiture avec marges de 7m Est-Ouest et 1m coté sablières et faitage, soit  96kW avec modules 375W,
· pas d’ombrage et bonne exposition,
· Risque : toiture en fermettes connues pour être peu margées 
	

	18/10/2020
	· Analyse sociétaire Hervé Boulanger : certains « connecteurs » (pièces métalliques entre pannes de bois) pourraient être sous-dimensionnés.
	C.H

	20/10/2020
	· SATOB (Arbonis), le charpentier de l’époque, décline la réalisation d’une étude de structure complémentaire.
	C.H

	02/11/2020
04/11/2020
[bookmark: _GoBack]
05/11/2020
06/11/2020
	· Contact avec Mitek pour une évaluation de la fermette la plus critique.
·  MiTek a analysé fermette F2, certains connecteurs sont sous-dimensionnés et d’autres non visibles dans note de calcul.
· Plans de réalisation demandés à Service technique Auzeville.
· Mitek décline de définir les renforts et indique qu’il sera difficile de les justifier et de s’engager. Conseil de consulter ERIBOIS sans garantie.
· Mr Boulanger signale que les faux chevrons rendront inaccessibles certaines zones à renforcer.
	C.H

	Administratif :

	
	· projet pas validé par conseil municipal où il y a qq opposants à ce type de projet.
	

	Financier :

	
	· Détailler les estimations de coût et les justifier (devis, comparaison autres installations, marge pour incertitudes et pour aléas) – durée d’amortissement
	

	Planning prévisionnel :

	
	· décrire le planning, les contraintes planning
	

	Montage industriel :

	
	· décrire le montage industriel envisagé (ICEA MOA, MOE, Installateur, …) et le processus (AO, gré à gré, …). Pour l’instant instruction ICEA.
	

	Risques :

	
	· Tenue des fermettes, 
· accord conseil municipal
	

	Autres :
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