## Feuil1
mois | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  |  | Juillet |  |  |  | Aout |  |  |  |  | Septembre
semaine | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38
Plage réponse Enedis | Jusqu'au 24/juin | bar: 23 to 25
Plage délai max d'acceptation | [10 empty] | 26: Du 24 juin au 24 septembre
Etude faisabilité
Devis | bar: 23 to 26
Plan financement | bar: Juillet 27 to Juillet 30
Ecriture statuts Eyer | 2017-04-14
Validationstatuts par le CA |  |  | 3 semaines
Convocation AG, envoi statuts | [5 empty] | <--le 9 mai
Transformation en SCIC
Règlement intérieur | bar: 23 to 26