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Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable
Adresse de gestion : appt1, 8 allée de Pomarède – 31670 Labège
· Téléphone: 09 52 00 02 06 
· Email: contact@icea-enr.fr 
· Site Web: http://icea-enr.fr




Conseil coopératif du 30/06/2021
Présents du conseil coopératif : Caroline, Jean-Pierre, Christian T, Christian H, Éric G, Éric N, Patrick, Christophe, Jean-Paul
Présentes invitées : Mireille, Dominique
Absents excusés : Claire, Alain, François

Ordre du jour : 

· Acceptation d'une nouvelle sociétaire : Audrey Mas admise à l’unanimité : 4e recrutement en 2021.

· Consolider la stratégie de prospection de nouveaux lieux d'implantation photovoltaïque : Puissance recherchée en priorité : 36, 100, 250...kWc- Privés/ publics - Ombrières ou non - centrales aux sols ?  Quel objectif de puissance installée par an ? Les dossiers : https://laboite.icea-enr.fr/index.php/s/tYMM8mdwnNKJ8sD

· Priorité aux grandes surfaces pour faciliter l’étude, la gestion, le suivi et l’entretien
· Les toits anciens sont compliqués à cause de leurs contraintes techniques structurelles.
· 250kWc max (5000m2) Centrale au sol ? Pas facile de trouver un terrain adapté et cout de la structure supporté par ICEA alors qu’avec les ombrières on peut envisager une participation du propriétaire du parking.

· La future adoption de la Loi 2020 change la donne : pour tout nouveau bâtiment du tertiaire ayant une toiture de plus de 1000m2, 30 % de la surface doit être destinée à d’auto-conso obligatoire. Le publique n’est pas concerné. Une proposition serait d’investir dans la centrale photovoltaïque et location au propriétaire. La loi reste encore à être éclaircie.

· La construction d’ombrières ou de hangars pour agriculteurs peut être une piste pour ajouter à la prospection des toits l'existant. Se pose alors la question de qui doit payer l’infrastructure de la centrale photovoltaïque. 

· La question est liée à la disponibilité financière : 
· En 2021 après les paiements des 2 financements et restera 77 338€. 
· 2022, 2 projets : Castanet, école Damas Auba, passé au conseil municipal, et ateliers municipaux de Labège 40 k€ chacun, il restera 2 k€ après un emprunt de 30 000€. 
· En 2023, 39k€ dispo en fonds propres, l’équivalent d’un 36kWc. (il faut compter 80k€ environ pour un 100kWc). 
· La capacité d’autofinancement doit être supérieure au remboursement de prêt pour que les banques suivent.
· Il faut aller chercher des partenaires pour trouver des projets plus gros.
· Il faut trouver les projets de hangars avant construction pour éviter les problèmes de structure liés à l’ancien, en cofinancement si besoin. 
· Objectif : construire l’équivalent de 100kWc/an.
· Aller voir les institutions comme la AREC, le Sicoval, … pour se faire connaitre et devenir un partenaire incontournable.

· Compléter les groupes et sous-groupes de travail et fonctionnement des groupes. https://lite.framacalc.org/9o69-8fkfn8e47a  
· communication : 8 sous-groupes
· technique : 3 sous-groupe 
· administration : 4 groupes

Le but est de déléguer et de ne pas entrer dans le détail de chaque sujet à chaque conseil. Chaque groupe est autonome, coordonné par son animateur et rend compte au conseil. 
Problème de la communication, il y a beaucoup de taches qui n’ont pas trouvé preneur, notamment la presse, le site web (tenu actuellement par Jean-Paul). Plusieurs membres contribuent à plusieurs groupes/sous-groupes.


· Evènements : deux évènements organisés par Icéa se dessinent, deux autres où nous pourrions être présents : on en parle, sans rentrer dans les détails d'organisation, mais pour valider le principe.  

· WeThePower : projection/débat à Montgiscard un samedi 18 ou 25/9. Horaire à définir. Date retenue : le 25, 18h. Prévenir que ce film est en VO (anglais) sous-titré. Le film est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=75A9WGxoUn8
38’ + 10’ pour Energie partagée. Jean-Paul doit signer la convention rapidement pour obtenir la copie du film qui doit être transformé au format projecteur numérique avant les congés d’été. Le projectionniste propose d’envoyer l’info sur sa liste de diffusion de 400 personnes. Faire venir Andréas Rudinger un sociétaire qui animerai le débat.

· Odars : journée nature le dimanche 12/9, inauguration prévue par l'organisation Icéa doit entrer en contact. Tenue d’un stand par Icéa

· Castanet : répondre à la lettre sur les 4 mois d’économie sociale et solidaire. L’organisateur attend nos propositions : parler du projet de toit de l’école Damas Auba, proposer un ciné débat avec le film We The Power pour le mois « découvrir l’ESS », stand si besoin.

· Goyrans : Héberge la fête de la réserve, un évènement organisé par la réserve le 19/9 avec des stands. Icéa pourrait y participer. 

· Organisation des prochains conseils coopératifs : 

Jean-Paul souhaite espacer les réunions du conseil, l’avis n’est pas partagé, d’autres sont plutôt pour garder une fréquence mensuelle, quitte à ce qu’il soit moins long.

· [bookmark: _GoBack]Avancement des projets en cours et futurs. 

· SDIS de Montgiscard : 9KWc, Autan Solaire est l’installateur, problème de pose de poutres semble-t-il résolu mais à vérifier avec l’installateur. Le permis de construire modificatif vient d’être obtenu, on attend la réponse d’Enedis pour la demande de raccordement qui vient d’être faite par Jean-Paul.
· Espanès : 36KWc, 1ere tranche faite. En retard car l’agriculteur demande la pose d’un feutre sous le bac acier pour éviter la condensation au-dessus de ses récoltes.
· Castanet : Ecole Damas Auba 36KWC intégré en toiture (surcout), La commune envisage le gymnase, voir le toit du boulodrome ?
· Labège : ateliers municipaux : il faut renforcer la toiture (5k€). Attente de devis sur ce point. Et avancement de l'accord au niveau du CM.
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